## Donnees
Module : | P_Dev
Prénom - nom : | Yago Iglesias Rodriguez
Classe : | FIN 1
Lieu : | ETML Vennes Lausanne
Date Début : | 2024-01-18
Date Fin: | 2024-05-31
Nombre de semaines: | 19
Nombre de Périodes/Semaine : | 4
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Création du projet
2 | Diagramme
3 | Fonctionalites
4 | Testes
5 | Rapport
6 | Classe
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## Planning
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du projet | 1 | Création du projet Spicy Invader en console
Diagramme | 3 | Créér un diagramme pour chaque class
Fonctionalites | 2 | Identifier les fonctions de chaque class
Fonctionalites | 3 | Menu principal avec l'option de jouer, activer/desactiver le son, la difficulté, le score, a propos et quitter
Classe | 3 | créer la class pour le vaisseau du jouer
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 2
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 2 | Finaliser la classe vaisseau
Classe | 2 | Initialiser le vaisseau avec les 3 vies disponibles
Testes | 1 | Vériffier l'affichage
Classe | 6 | Créer le deplacemment du vaisseau
Testes | 1 | Vériffier le mouvement
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 3
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 6 | Créer la class misile pour attaquer les aliens
Fonctionalites | 4 | Créer la méthode pour tirer le misile appuyant sur Espace
Testes | 2 | Effectuer un test pour tirer le misile et voir si tout fonctionne correctement
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 4
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 4 | Ajouter une méthode dans la classe du veiseau pour tirer les misiles
Testes | 3 | Essayer de tirer et bouger
Classe | 5 | Création d'une classe pour les bunker
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 5
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Testes | 1 | Verifier que la classe bunker fonctione correctement
Classe | 6 | Création d'un classe colision affin que les misiles traversent pas les bunkers
Testes | 2 | Vérifier que la classe fonctione et les missiles traversent pas le bunkers
Classe | 3 | Créer la classe pour le vaiseau ennemi
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 6
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 4 | Créer la classe pour le vaiseau ennemi
Testes | 2 | Tester la classe du vaiseau ennemi, qui soit present et fonctionne
Classe | 6 | créer le premier block d'ennemis
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 7
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 6 | vérifier les classe des enemis, rajouter des enemis diferants et des points de vie
Testes | 2 | Tester la classe vaisseau enemi
Classe | 4 | afficher les enemis
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 8
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 4 | créer la classe pause affin de pouvoire pauser le jeu ou le relancer
Testes | 2 | Effectuer les tests pour assuer le fonctionement
Classe | 6 | création de la classe collisions affin de gérer les collisions entre les missiles et d'autres objets
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 9
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 3 | Finalisation de la classe collisions
Testes | 2 | Tester le fonctionement de la classe collision
Classe | 7 | bloc d'enemis, créer une méthode pour faire déplacer les blocks enemis
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 10
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 3 | Finalisation pour la méthode qui déplacé les blocks enemis
Testes | 3 | Tester le deplacement des blocks
Classe | 6 | Créer une méthode pour detruire les enemis en cas de collisions
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 11
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 12
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 14
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 16
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 17
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 18
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 19
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
STOP

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2024-01-18
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du projet | 3 | Planification initial des 3 premieres semaines pour le projet
Création du projet | 1 | Création du projet Spicy Invader sur Visual Studion en mode console
Diagramme | 2 | Essayer de repressenter chaque class avec ses méthodes et proprietes ainsi que leur fonctionalites
Classe | 6 | Créer le menu pour selectioner le jeu, le son, la dificulte, a propos…
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 2 | Début: | 2024-01-25
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du projet | 2 | Création d'un repertoire sur gitHub et réalise le premier commit "test"
Classe | 10 | Création d'une nouvelle classe qui concerne le veiseau du joueur
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 3 | Début: | 2024-02-01
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 9 | Créer une méthode pour faire bouger le vaisseau
Absence - Imprévus | 3 | Reunion des prof, fin des cours plus tot
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 4 | Début: | 2024-02-08
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 6 | Continuer à travailler dans la méthode pour faire bouger le veiseau
Classe | 6 | Faire en sorte de pas effacer la console et bouger le vaiseau
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 5 | Début: | 2024-02-15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 6 | Début: | 2024-02-22
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 2 | Fin de la méthode pour bouger le vaisseau de droite à gauche, la solution était de pas effacer la console mais de separer les caracteres
Classe | 2 | Création d'une classe pour créer le menu ainsi que les méthode pour chaque option selectionnée
Classe | 2 | création d'une classe pour redimensioner la console une fois le jeu lacé
Classe | 1 | Crreation de la clase missile et afficher le misil
Classe | 5 | Essayer de faire bouger le missile
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 7 | Début: | 2024-02-29
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 12 | Faire bouger le missile
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 8 | Début: | 2024-03-07
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Classe | 12 | Essayer de faire bouger le missile verticalement dans la méthode Update afin de tirer avec le vaiseau
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 9 | Début: | 2024-03-14
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 10 | Début: | 2024-03-21
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 11 | Début: | 2024-03-28
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 12 | Début: | 2024-04-04
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 13 | Début: | 2024-04-11
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 14 | Début: | 2024-04-18
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 15 | Début: | 2024-04-25
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 16 | Début: | 2024-05-02
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 17 | Début: | 2024-05-09
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 18 | Début: | 2024-05-16
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 19 | Début: | 2024-05-23
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
STOP